МОУ «Хабарская СОШ №2».                                   УТВЕРЖДАЮ:__________

Н.Ф. МЕЩЕРЯКОВА

ПЛАН  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ

Муниципального общеобразовательного учреждения «Хабарская средняя общеобразовательная школа №2»

В   МЕДИАТЕКУ.

| № п/п | мероприятия | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | (с 1 июня 2006 по 1 июня 2012 г.) |  |
| 1 | Изучение нормативно-документальной базы | июнь 2006 г. |
| 2 | Провести расширенный методический совет по вопросу создания единой информационной среды МОУ «Хабарская СОШ №2» | июнь 2006 |
| 3 | Издать приказ директора школы №2 о преобразовании библиотеки в медиатеку | август 2006 |
| 4 | Разработать положение о медиатеке. | август-сентябрь 2006 |
| 5 | Разработать и утвердить штатное расписание медиатеки | сентябрь 2006 |
| 6 | Создать творческую группу. | август 2006 |
| 7 | Организовать работу по обучению компьютерной грамотности | весь период |
| 8 | Работа попечительским советом и спонсорами по привлечению средств на развитие медиатеки. | весь период |
| 9 | Создание зон обслуживания: библиотека, хранение, компьютерная зона, видео-фоно зона | весь период |
| 10 | Учёт ТСО, имеющихся во всех структурных подразделениях и кабинетах, с целью включения в электронный каталог. | весь период |
| 11 | Подбор оборудования: компьютеры принтер ксерокс сканер видеодвойка DVD-плеер пишущий СDRom СDRoMbi справочные СDRoMbi чистые DVD-диски дискеты | весь период |
| 12 | Подбор мебели: стеллажи выставочные стеллажи столы: ученические, компьютерные стулья шкафы книжные | весь период |
| 13 | Провести инвентаризацию | до 01.01.2007 г. |
| 14 | Перераспределение, списание устаревшей литературы | до 01.01.2007 г. |
| 15 | Выделение ядра книжного фонда | январь 2007 г. |
| 16 | Создание резервного фонда | январь 2007 г. |
| 17 | Создание картотеки учебников | в теч. 2007 г. |
| 18 | Доукомплектование фонда учебной литературы по образовательным линиям. (С привлечением средств родительско-спонсорской помощи) весь | весь период |
| 19 | Систематизация имеющегося фонда: аудио- видео фонда, компьютерных дисков по предметам и темам | в теч. 2007 г. |
| 20 | Комплектование фонда Интернет-ресурсами (Формирование электронных папок по предметам и темам) | весь период |
| 21 | Подключение к электронной почте | до 2010 г. |
| 22 | Наращивание фонда материалов на нетрадиционных носителях | весь период |
| 23 | Создание локальной сети школы. | до 2010 г. |
| 24 | Подключение к сети Интернет | до 2010 г. |
| 25 | Поиск сетевых партнёров, предоставляющих информацию (библиотеки, музеи и.т.д.) | весь период |
| 26 | Обучение педагогов, актива учащихся, работников медиатеки компьютерной грамотности. | весь период |
| 27 | Определение системной базы для формирования электронного каталога. | в теч. 2007 г. |
| 28 | Отбор информационного материала для ввода в электронный каталог период | до 01.01.2007 г. |
| 29 | Создание электронного каталога. | в теч. 2007 г. |
| 30 | Повышение квалификации: посещение Интернет-курсов, районных, краевых семинаров, курсов АКИПКРО. | весь период |
| 31 | Посещение школ района по вопросу создания и функционирования медиатеки. весь | весь период |
| 32 | Проведение учебно-методических семинаров для библиотекарей школ района по плану Комитета по образованию | весь период |

МОУ «Хабарская СОШ №2»	Утверждаю:________

Н.Ф. Мещерякова

ПРИКАЗ

«О преобразовании библиотеки

МОУ «Хабарская СОШ №2» в  медиатеку»

В связи с развитием информационных и мультимедийных технологий и с целью обеспечения единой образовательной информационной среды и обеспечения развития учебно-материальной базы школы:

Приказываю:

Приступить к преобразованию библиотеки школы в медиатеку с 1 июня 2006 г.

Разработать положение о медиатеке.

Разработать план мероприятий по преобразованию библиотеки в медиатеку.

Создать творческую группу.

Ответственным назначить